## Slide 1
2026 Q3 · BUSINESS REVIEW
三季度项目汇报
项目全景 · 定点与量产 · 订单交付 · 风险与四季度计划
汇报人：曹旭锋（Zane）
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
2026 年 10 月 18 日 ｜ 数据口径：三季度（7/1–9/30）未税

## Slide 2
一页看懂三季度
13 个项目在管：量产 6 · 已定点 2 · OTS 1 · 推进中 4
2 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
13 个
在管项目
量产6·定点2·OTS1·推进4
4 个
Q3 新增定点
ZH5EM·SHD·ROX MY26·S56
2 个
Q3 新增 SOP
VFe32 7/31·BC03 8/3
91 件
在册零件（明细）
自制+外协，供应商可追溯
916,915 件
Q3 订单数量
98 行 PO / 7 个件号
40.18 万元
Q3 订单含税金额
含 S56 首单 2.32 万（10/18 定价）
最大成果：Q3 拿下 4 个定点
ZH5EM（上汽前舱储物盒 10 件）、SHD（上汽毛毡 1 件）、ROX MY26（极石端盖 2 件）、S56（奇瑞 X3/X3L 吸音棉 14 件）。其中 S56 年均 5 万套、EOP 2029.12，是明年主要增量。
收入结构：仍高度集中
LEV1 17.97 万（44.7%）+ VFe32 9.88 万（24.6%）= 69.3%；EHEA 7.77 万（19.3%）已开始批量，S56 定价后进账 2.32 万（5.8%）。三者合计 93.6%。
最大隐患：EHEA 质量 + 供应商未定
EHEA 9/23 出货排定备注「目前有大质量问题」，涉 562,077 件；ZH5EM 10 件供应商待采购确认。ROX01 与 S56 价格均已落地（10/18）。

## Slide 3
Q3 四个新定点
全部在三季度内落地：8/27 两个、9/1 一个、9/16 一个
3 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
ZH5EM
凯华 → 上汽
前舱储物盒 · 10 件（8 泡棉 + 2 蘑菇塔扣）
8/27 客户定点；外协询价与送样启动（泡棉-宁波互盛、塔扣-惠州兰谷）；项目经理陈阳已建 CAMDS 零件信息；供应商待采购确认
定点日 2026-08-27
SHD
凯华 → 上汽
密封板毛毡 · 1 件（12478375-1）
8/27 客户定点；OTS 250 套样品已完成送样；正在排测试计划，待内部安排测试
定点日 2026-08-27
ROX MY26
浙江凯华 → 极石
左右端盖板吸音棉 · 2 件（15200958AA / 15200961AA）
9/1 内部定点：左 0.3097 / 右 0.3009 未税，利润率 12.83% / 23.56%；自制·上海泰瑞，11 月开始 SOP 交付
定点日 2026-09-01
S56
浙江凯华 → 奇瑞 X3/X3L
PP/PET 吸音棉 · 14 件（51-12723 已取消，实际 13 件）
9/16 内部定点：年均 5 万套、EOP 2029.12；报价按统一毛利率 22.31%（年净利约 20 万）；9/18 已出 5 个件号共 25 件样品
定点日 2026-09-16

## Slide 4
量产项目：6 个（Q3 订单主体）
内部状态「交付量产」= 是：BC03、LEV1；否：VFe32、S56、EHEA、ROX01
4 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
项目
客户
车型
零件
交付量产
Q3 订单(含税)
占比
Q3 关键动作
BC03
凯华
VINFAST
1
是
14,164.80
3.7%
8/3 SOP；合同确认、对账开票中
LEV1
凯华
VF-LIMO7 RHD
5
是
179,659.14
47.5%
量产对账；四件诚丰外协 + 挡脚板泰瑞自制
VFe32
凯华
VINFAST
19
否
98,826.72
26.1%
7/31 切换件 SOP；9/4 叫停 9/20 已解除
S56
浙江凯华
奇瑞 X3/X3L
14
否
23,239.66
5.8%
9/16 定点；10/18 出价（套含税19.29/毛利18.4%）；首单已定价
EHEA
凯华
海豹06GT
21
否
77,697.31
20.5%
样品认证合格；562,077 件分 9/28、10/5 两批交付
ROX01
凯华
极石01
4
否
7,830.00
2.1%
已定点定价；批量交付中；套含税 4.10、毛利 11.0%
注：订单金额取看板 PO 台账按 PO 日期 7/1–9/30 汇总（98 行 / 916,915 件 / 含税 ¥378,522.97）。S56 首单 PO4500127228 共 7 行、12,040 件已按 10/18 价格表回填含税 ¥23,239.66。

## Slide 5
推进中：4 个项目（四季度增量来源）
OTS 1 个单列：ROX MY26 已定点、11 月 SOP
5 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
T12T
凯华 → 奇瑞 QQ5
10 件（吸音棉 7 + 毛毡 3）
当前进展
成本表已出并报价凯华，等待最后一轮核价
下一步：SOP 2027.3
核价
CX835
凯华 → 长安福特烈马
4 件吸音棉
当前进展
8/26 客户询价、内部启动；车型暂无量，暂缓推进
下一步：等技术要求
暂缓
VFe32-3M 胶带
凯华 → VINFAST
3M 海绵胶 16 件
当前进展
7/28 图纸已收到；准备供小样 20 片
下一步：小样
送样
BS5PR
海泰 → 智己
泡棉定位销 1 件
当前进展
10/10 发起定点询价；10/13 内部完成成本核算
下一步：获取对方目标价
报价
判断：四个项目都还停在「报价/核价/送样」段，Q3 未产生收入。T12T 与 BS5PR 最接近落地（均已报价或完成成本核算），CX835 因车型无量建议降优先级。VFe32-3M 胶带是现有客户内的品类扩展，样品阶段成本低、值得推。

## Slide 6
Q3 大事记（7–9 月，节选 10 条）
完整 36 条见《臻畅-2026Q3-项目汇总-20261018.xlsx》「03_Q3大事记」
6 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
07-15
VFe32 客户定点
07-31
VFe32 SOP 量产（切换件）
08-03
BC03 SOP 量产，首批 248 件
08-20
ROX01 客户询价，内部启动
08-27
ZH5EM、SHD 同日定点
09-01
ROX MY26 内部定点（左 0.3097 / 右 0.3009 未税）
09-12
EHEA 样品认证合格，启动拉动
09-16
S56 内部定点：14 件 / 年均 5 万套 / EOP 2029.12
09-18
S56 5 个件号 25 件样品；51-12723 取消
09-23
EHEA 562,077 件分批出货排定（⚠️ 大质量问题）
Q3 三个节点
新定点
4 个
新 SOP
2 个
节点总数
36 条

## Slide 7
Q3 订单结构
98 行 PO / 916,915 件 / 含税 ¥401,762.63（按 PO 日期 7/1–9/30）
7 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
LEV1
179,659 元
87,498 件
VFe32
98,827 元
219,352 件
EHEA
77,697 元
562,077 件
BC03
14,165 元
5,448 件
S56
23,240 元
12,040 件
ROX01
7,830 元
29,500 件
ROX MY26
345 元
1,000 件
三个事实
① 集中度极高
LEV1 + VFe32 = 27.85 万，占 69.3%。任一项目掉量，季度收入立刻失血。
② EHEA 量最大、额第三
562,077 件占总量 61%，但单价低（合计 7.77 万，单件约 0.14 元），是典型的走量件。
③ S56 已定价进账
10/18 价格表落地，首单 12,040 件计入 2.32 万；Q4 起按年均 5 万套放大。
注：金额与数量取自看板 PO 台账（orders_data.json）按 PO 日期汇总；ROX MY26 为 OTS 阶段首批，量小。

## Slide 8
问题与风险（按影响排序）
前三条需要在本周内闭环，否则影响四季度收入确认
8 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
P0
EHEA「目前有大质量问题」
9/23 出货计划备注，涉 PO 三单 562,077 件（9/28 发 281,038 件、10/5 发 281,039 件）
件号、根因、影响批量、整改与复检安排均未落纸；一旦批量退货，Q3/Q4 收入与客户信任双损
动作：今天查清并出书面结论
P1
S56 价格已出、待客户签认
13 件、单车 16 件：套成本 13.9319 / 套含税 19.2886（毛利率 18.4%）；首单 7 行已回填 ¥23,239.66。⚠️ 表单合计行 15.9771/18.0542 未乘单车用量
未经客户签认即无订单约束力；18.4% 低于此前 22.31% 报价口径，且 3 件负毛利/微利（C上吸音棉3 −22.1%、C下吸音棉1 −1.6%、C上吸音棉2 +1.8%）
动作：本周内取得签认，同时提报 3 件低毛利件的工艺降本
P2
ROX01 定点价已下、合同与账期未落
4 件含税 0.70/1.30/0.30/0.08，套含税 4.10、毛利率 11.0%；年量 12,000 套、年产值 4.35 万
毛利率仅 11%，且无合同与账期（90 天承兑）文本；Q3 已交 29,500 件、0.78 万
动作：补合同与账期确认，按定点价对账
P1
ZH5EM 10 件供应商全「待定」
8/27 定点后外协询价/送样启动，采购未确认（暂用宁波互盛、惠州兰谷）
影响 OTS 与量产爬坡；供应商未定则成本与交期都不可控
动作：催采购确认并锁定样品来源
P2
项目数据口径待统一
项目表零件数合计 108，明细表 91（VFe32-3M 胶带 16 件、BS5PR 1 件无明细行）；S56 已取消件 51-12723 仍在明细
汇报与看板数字不一致，对外易被抓口径
动作：下版统一：明细为准或补齐明细

## Slide 9
三季度推进中的难点与我的处理
4 个卡点：3 个已解决，1 个仍待拍板
9 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
卡点
现象（事实）
影响
我的处理
结果
报价权
10/13 内部回复：设备无法满足自制，需外协报价与总成报价同步；并称「报价方式无需销售过问，内部综合评估好后由财务输出给销售」
销售对客户是唯一口径责任人：价格不是自己出的，既解释不了、也担不起报错责任；外协价含毛利+三项费用，不能当自制成本基准
书面回复不接受：这两个零件要「自制口径」；外协只作参考且须脱敏；坚持三权——口径确认权、过程稿抄送、报错责任归属
当天 16:53 拿到自制成本表（未加利润），10/16 按期交付客户
外协范围
报价申请同时发给外协，未界定是「整个总成」还是「BOM 子零件」
范围不清价格不可比；把总成 BOM 与年量交出去，等于项目信息外泄、引入竞争
先问清范围再外协；外协只给单件信息，不给总成/项目/年量
明确以自制为主口径，外协仅参考
流程卡点
9/30 拟好的《10/18–19 会议确认函》至今仍在草稿箱，无人拍板发出
会议的时间、参会人、议题都无书面确认，会后口径容易反复
文本已备好待发，需上级确认后由销售发出
待拍板（P0）
客户侧倒挂
S56 首单 12,040 件单价为 0 即下单；ROX01 先交付后定价；EHEA 排产后出现「大质量问题」
收入确认与对账被动，季度数字需要反复修订
按可核数量交付，价格与质量书面闭环后再确认收入
S56、ROX01 已定价；EHEA 本周闭环
我的立场：对外报价必须由销售对口径负责。内部可以提供成本、可以参与评估，但不能替代销售定价与对外承诺——否则出了错，没人能对客户交代。

## Slide 10
四季度计划
按优先级：P0 = 不解决就影响收入或交付
10 / 10
常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司
P0
EHEA 质量闭环与交付
查清问题件号与批次 → 出整改/复检方案 → 保 10/5 前 281,039 件交付；对客户书面反馈
P0
S56 价格签认与排产
取得客户对 13 件单价的签认 → 首单 PO 生效 → 刀模排版/打样确认 → 备料排产；同步启动 3 件低毛利件降本
P1
ZH5EM、SHD 供应商与 OTS
锁定泡棉/塔扣供应商 → 完成 OTS 测试 → 建立 CAMDS 与量产文件
P1
ROX01 合同与稳定交付
落合同与 90 天承兑账期 → 与已交付 29,500 件按定点价对账 → 稳定拉动（年 12,000 套）
P2
T12T 核价、BS5PR 报价
T12T 最后一轮核价（SOP 2027.3）；BS5PR 取对方目标价后出报价
P3
新机会与海外
VFe32-3M 小样 20 片；CX835 等车型量；上汽越南 AS5PM-X1（10/18–19 会议，四季度出顶棚工艺与投资方案）
一句话总结：三季度把「定点」做出来了（4 个），四季度要把「钱」做出来 —— 先解决 EHEA 质量与 S56 定价两个 P0，其余按节奏推进。