## 01_项目总表
臻畅汽车声学件 · 项目总表（看板全量 15 个项目）
数据源: 团队看板 projects.json (看板项目卡更新至 2026-09-20) ¦ 生成日期: 2026-10-18 ¦ 需补字段已标黄
# | 项目 | 客户 | 终端/车型 | 产品 | 零件数 | 阶段状态 | APQP | 内部询价日期 | Q3关键进展(7-9月) | 下一步 / 卡点
1 | BC03 | 凯华 | VINFAST | 1个零件 | 1 | 量产中 | 5 | 2026-05-10 | 08-01 首批订单（248件） / 08-03 SOP量产 | 已量产（吹面风隔音棉 BIN73631211AA）
2 | LEV1 | 凯华 | VINFAST | 5个零件 | 5 | 量产中 | 5 | 2026-05-12 | —(Q3无新增节点) | 已量产对账（BIN32472013/16/17/18AA, 32551820AA）
3 | VFe32 | 凯华 | VINFAST | 19个零件 | 19 | 量产中 | 5 | 2026-05-25 | 09-04 🔴 后扰流板内部海绵条(BEX73090010AA·宁波互盛外协): 9/4及以后拉动全部叫停(原定9/4=10000/9/7=5000/9/14=5000) / 09-20 🟢 后扰流板内部海绵条(BEX73090010AA·宁波互盛外协): 客户已恢复正常拉动, 叫停解除(状态恢复正常) | 陆续增加新的零件，进行切换中
4 | ROX MY26 | 浙江凯华 | 极石 | 2个零件(端盖吸音棉) | 2 | 已定点 | 2 | 待补 | 09-01 客户定点(内部定点信)：左0.3097/右0.3009 未税，利润率 12.83% / 23.56% / 09-20 独立项目卡建立(与ROX01分列)：端盖吸音棉为独立项目，自制·上海泰瑞 | 已定点(2026-09-01)，切换件量产 — 自制·上海泰瑞；PP/OTS节点与内部询价日期待补
5 | S56 | 浙江凯华 | 奇瑞 | 14个零件(PP/PET吸音棉) | 14 | 已定点 | 2 | 待补 | 09-18 各零件打样：5 个件号（51-12330 / 51-13896 / 51-13897 / 51-13898 / 51-13899）各做 5 件，共 25 件样品，样品清单已出，待送凯华确认 / 09-18 客户取消零件 51-12723（S56_X3_B下吸音棉）：不排产、不计年量与报价，刀模排版剔除 | 内部定点完成(9/16)：S56_X3/X3L 吸音棉14件（51-12723 已取消，剩13件）；报价按统一毛利率22.31%（年净利20万）测算中；首单PO4500127228 5件/12,040件交期2026-09-25
6 | SHD | 凯华 | SAIC | 毛毡 1个零件 | 1 | 已定点 | 2 | 待补 | 08-27 客户已定点；OTS 120套样品已完成送样 | 已定点(8/27)；OTS 120套样品已完成送样
7 | ZH5EM | 凯华 | SAIC | 前舱储物盒 10零件(8泡棉+2蘑菇塔扣) | 10 | 已定点 | 2 | 待补 | 08-27 客户已定点；外协询价/送样启动（泡棉-宁波互盛，塔扣-惠州兰谷） / 08-27 项目经理陈阳建立CAMDS零件信息 | 已定点(8/27)：项目经理陈阳建立CAMDS零件信息；供应商待采购确认（送样暂用：泡棉-宁波互盛/塔扣-惠州兰谷）
8 | AL01 | 凯华 | VINFAST | 海绵 6个零件 | 0 | 推进中 | 1 | 待补 | —(Q3无新增节点) | 待补充：内部询价日期 / 零件清单 / 进度
9 | CX835 | 凯华 | 长安福特烈马 | 4个零件(吸音棉) | 4 | 推进中 | 1 | 2026-08-26 | 08-26 客户找我们报价, 内部启动 | 等技术要求
10 | EHEA | 凯华 | 海豹06GT | 21个零件(吸音棉/海绵/毛毡) | 21 | 推进中 | 2 | 2026-08-26 | 09-15 收到凯华济南第三份订单PO4500127276: 外协11项/27.30万件/含税¥34,290.00, 交期2026-10-05 / 09-23 排定EH订单出货计划: PO4500126513+4500126758+4500127276 合计562,077件/11件(外协·新久玥)，4等份两两并批 → 9/28 发281,038件、10/5 发281,039件，10/5前全部发完 | 9/12样品认证合格；9/23排定三季度订单出货计划：三单合计562,077件(11件外协·新久玥) 分4等份两两并批 → 9/28发281,038件、10/5发281,039件(10/5前发完)，拉动计划已入看板
11 | ROX01 | 凯华 | 极石01 | 4个零件(毛毡/密封棉) | 4 | 推进中 | 3 | 2026-08-26 | 08-26 样品已送并确认OK；已紧急拉动6500件 / 08-27 已开始切换交付，但定价未确定（宁波互盛送样） | 已开始切换交付(6500件:4000/1000/1500)；⚠️定价未确定，待商务确认
12 | T12T | 凯华 | 奇瑞QQ5 | 10个零件(吸音棉7/毛毡3) | 10 | 推进中 | 1 | 2026-08-27 | 08-27 客户提供T12T零件清单(吸音棉毛毡), 内部启动 / 09-04 臻畅基地出T12T成本表(9/1): 自制吸音棉7件单件成本¥0.398~0.890(含材料/加工/三项/运输/包装/实验/模具摊销), 毛毡3件外购南通华阁¥0.084/件 | SOP 2027.3; 成本表已入, 待输出报价发凯华
13 | VFe32-3M海绵胶 | 凯华 | VINFAST | 3M海绵胶 | 0 | 推进中 | 2 | 待补 | 07-28 图纸已收到 / 08-05 准备供小样20片 | 图纸已收到，准备供小样 20片
14 | VWCO | 巴西大众(VWCO) | VW | 篷布 5个零件 | 0 | 推进中 | 1 | 待补 | 08-05 项目登记：NDA已签，产品篷布，开发中 | NDA已签；现阶段需提供大众集团下的审核证明
15 | 蔚来风管海绵 | 浙江鑫凯 | 蔚来(NIO) | 风管海绵 | 0 | 推进中 | 2 | 待补 | 08-05 材料报价已报 / 08-05 寄材料样阶段 | 材料报价已报；寄材料样阶段
合计: 15 个项目 / 91 个零件 ¦ 量产中 3 · 已定点 4 · 推进中 8 ¦ Q3 新增定点 4 个: ZH5EM(8/27)、SHD(8/27)、ROX MY26(9/1)、S56(9/16)

## 02_零件明细
零件明细（全项目展开）
共 91 个零件；供应商"待定"= 采购未确认
# | 项目 | 零件名称 | 客户件号(图纸号) | 凯华物料编码 | 自制/外协 | 供应商
1 | BC03 | BC03吹面风隔音棉-BIN73631211AA | 510000000000015797 | — | 自制 | 上海泰瑞
2 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通右风管隔音棉-BIN32472013AA | 510000000000016599 | — | 外协 | 江苏诚丰
3 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左侧中通右风管隔音棉-BIN32472016AA | 510000000000016600 | — | 外协 | 江苏诚丰
4 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通左风管隔音棉-BIN32472017AA | 510000000000016601 | — | 外协 | 江苏诚丰
5 | LEV1 | VF-LIMO7_RHD-右侧中通风管隔音棉-BIN32472018AA | 510000000000016602 | — | 外协 | 江苏诚丰
6 | LEV1 | VF-LIMO 7_RHD-左下挡脚板隔音垫-BIN32551820AA | 510000000000013930 | — | 自制 | 上海泰瑞
7 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉BIN73031332AA | 510000000000011053 | — | 自制 | 上海泰瑞
8 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉BIN73031362AA | 510000000000011055 | — | 自制 | 上海泰瑞
9 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉BIN73031211AA | 510000000000011049 | — | 自制 | 上海泰瑞
10 | VFe32 | VFe32防水海绵-侧裙 | 510000000000011011 | — | 外协 | 宁波互盛
11 | VFe32 | VFe32后扰流板内部海绵条 | 510000000000010920 | — | 外协 | 宁波互盛
12 | VFe32 | VFe32前通风盖板本体海绵条6x10x1301.3 | 510000000000011034 | — | 外协 | 宁波互盛
13 | VFe32 | VFe32后保险杠安装支架密封圈 | 510000000000010921 | — | 外协 | 宁波互盛
14 | VFe32 | VFe32后三角板泡棉10×10×203mm | 510000000000011148 | — | 外协 | 宁波互盛
15 | VFe32 | VFe32前除霜风管海绵条3 | 510000000000011052 | — | 外协 | 宁波互盛
16 | VFe32 | VFe32前端海绵条 | 510000000000011030 | — | 外协 | 宁波互盛
17 | VFe32 | VFe32防水垫圈 | 510000000000010919 | — | 外协 | 宁波互盛
18 | VFe32 | VFe32风管接口海绵条 | 510000000000011054 | — | 外协 | 宁波互盛
19 | VFe32 | VFe32前除霜风管海绵条1 | 510000000000011050 | — | 外协 | 宁波互盛
20 | VFe32 | VFe32防水海绵22x10.5x6mm | 510000000000011006 | — | 外协 | 宁波互盛
21 | VFe32 | VFe32风管接口海绵条 | 510000000000011056 | — | 外协 | 宁波互盛
22 | VFe32 | VFe32后背门扣手盖板本体防水条3x4x1120mm | 510000000000011035 | — | 外协 | 宁波互盛
23 | VFe32 | VFe32前除霜风管海绵条2 | 510000000000011051 | — | 外协 | 宁波互盛
24 | VFe32 | VFe32售后件防水海绵 | 320000000000011426 | — | 外协 | 宁波互盛
25 | VFe32 | VFe32海绵条 | 510000000000011036 | — | 外协 | 宁波互盛
26 | ROX MY26 | ROX左侧端盖板吸音棉 15200958AA | 510000000000016422 | — | 自制 | 上海泰瑞
27 | ROX MY26 | ROX右侧端盖板吸音棉 15200961AA | 510000000000016423 | — | 自制 | 上海泰瑞
28 | S56 | S56_X3L_右C下吸音棉4 | 510000000000013898 | — | 待定 | 待定
29 | S56 | S56_X3_C上吸音棉1 | 510000000000012724 | — | 待定 | 待定
30 | S56 | S56_X3_C上吸音棉2 | 510000000000012725 | — | 待定 | 待定
31 | S56 | S56_X3_左下吸音棉3 | 510000000000012721 | — | 待定 | 待定
32 | S56 | S56_X3L_左C下吸音棉5 | 510000000000013897 | — | 待定 | 待定
33 | S56 | S56_X3L_右C下吸音棉5 | 510000000000013899 | — | 待定 | 待定
34 | S56 | S56_X3_B下吸音棉 | 510000000000012723 | — | 待定 | 待定
35 | S56 | S56_X3L_左C下吸音棉4 | 510000000000013896 | — | 待定 | 待定
36 | S56 | S56_X3_吸音棉2 | 510000000000012330 | — | 待定 | 待定
37 | S56 | S56_X3_C下吸音棉1 | 510000000000012719 | — | 待定 | 待定
38 | S56 | S56_X3_右下吸音棉2 | 510000000000012727 | — | 待定 | 待定
39 | S56 | S56_X3_03T吸音棉1 | 510000000000012328 | — | 待定 | 待定
40 | S56 | S56_X3_C上吸音棉3 | 510000000000012726 | — | 待定 | 待定
41 | S56 | S56_X3_左下吸音棉2 | 510000000000012720 | — | 待定 | 待定
42 | SHD | SHD密封板毛毡(12478375-1) | 510000000000017025 | — | 外协 | 待定
43 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒泡棉1(12268515-2) | 510000000000016964 | — | 外协 | 待定
44 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒泡棉2(12268515-3) | 510000000000016965 | — | 外协 | 待定
45 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒泡棉3(12268515-4) | 510000000000016966 | — | 外协 | 待定
46 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒泡棉4(12268515-8) | 510000000000016970 | — | 外协 | 待定
47 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒堵盖泡棉(12591755-2) | 510000000000016972 | — | 外协 | 待定
48 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒堵盖泡棉(12426494-2) | 510000000000016974 | — | 外协 | 待定
49 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒右侧堵盖泡棉(12426495-2) | 510000000000016973 | — | 外协 | 待定
50 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒泡棉5(12268515-10) | 510000000000017022 | — | 外协 | 待定
51 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒蘑菇塔扣(12268515-5) | 510000000000016967 | — | 外协 | 待定
52 | ZH5EM | ZH5EM前舱储物盒蘑菇塔扣(12268515-7) | 510000000000016967 | — | 外协 | 待定
53 | CX835 | CX835-右A吸音棉-RAA3-02534-AAW-04 | 510000000000012934 | — | 外协 | 待定
54 | CX835 | CX835-右风管吸音棉-RAA3-02534-AAW_06 | 510000000000013277 | — | 外协 | 待定
55 | CX835 | CX835-左A吸音棉-RAA3-02535-AAW-04 | 510000000000012928 | — | 外协 | 待定
56 | CX835 | CX835-左风管吸音棉-RAA3-02535-AAW_06 | 510000000000013276 | — | 外协 | 待定
57 | EHEA | EHEA 风道海绵条 | 510000000000011619 | — | 外协 | 新久玥
58 | EHEA | EHEA 前除霜风道上板防水海绵 | 510000000000011620 | — | 外协 | 新久玥
59 | EHEA | EHEA 前除霜风道下板防水海绵 | 510000000000011621 | — | 外协 | 新久玥
60 | EHEA | EHEA 仪表板左端护板无纺布 | 510000000000011622 | — | 外协 | 新久玥
61 | EHEA | EHEA 空调滤芯遮挡板缓冲毡垫 | 510000000000011623 | — | 外协 | 新久玥
62 | EHEA | EHEA 杂物箱锁扣手缓冲毛毡 | 510000000000011624 | — | 外协 | 新久玥
63 | EHEA | EHEA 仪表板左下隔音板吸音棉 | 510000000000011626 | — | 自制 | 上海泰瑞
64 | EHEA | EHEA 仪表板右下隔音板吸音棉 | 510000000000011627 | — | 自制 | 上海泰瑞
65 | EHEA | EHEA 副仪表板左下护板吸音棉 | 510000000000011628 | — | 自制 | 上海泰瑞
66 | EHEA | EHEA 副仪表板左前护板吸音棉 | 510000000000011630 | — | 自制 | 上海泰瑞
67 | EHEA | EHEA 副仪表板右前护板吸音棉 | 510000000000011631 | — | 自制 | 上海泰瑞
68 | EHEA | EHEA 副仪表板左前护板-毛毡 | 510000000000011632 | — | 外协 | 待定
69 | EHEA | EHEA 杂物箱吸音棉 | 510000000000011687 | — | 自制 | 上海泰瑞
70 | EHEA | EHEA 下护罩吸能块 | 510000000000011688 | — | 外协 | 待定
71 | EHEA | EHEA 仪表板上本体吸音棉 | 510000000000011690 | — | 自制 | 上海泰瑞
72 | EHEA | EHEA 骨架组合仪表挂钩毛毡 | 510000000000011776 | — | 外协 | 新久玥
73 | EHEA | EHEA PAD安装座护罩毛毡Ⅰ | 510000000000011777 | — | 外协 | 新久玥
74 | EHEA | EHEA PAD检修盖板毛毡Ⅰ | 510000000000011778 | — | 外协 | 新久玥
75 | EHEA | EHEA 杂物箱扣手缓冲垫 | 510000000000011779 | — | 外协 | 新久玥
76 | EHEA | EHEA 前除霜盖板海绵条 (带背胶） | 510000000000011827 | — | 外协 | 新久玥
77 | EHEA | EHEA 副仪表板右下护板吸音棉 | 510000000000011629 | — | 自制 | 上海泰瑞
78 | ROX01 | ROX01前围毛毡 | 510000000000011238 | — | 外协 | 宁波互盛
79 | ROX01 | ROX01侧除霜风道密封棉 | 510000000000011239 | — | 外协 | 宁波互盛
80 | ROX01 | ROX01前除霜盖板海绵条 | 510000000000011241 | — | 外协 | 宁波互盛
81 | ROX01 | ROX01前除霜盖板密封棉 | 510000000000011242 | — | 外协 | 宁波互盛
82 | T12T | 吸音棉 403032281AA-2 | 403032281AA-2 | — | 自制 | 上海泰瑞
83 | T12T | 吸音棉 403032282AA-2 | 403032282AA-2 | — | 自制 | 上海泰瑞
84 | T12T | 吸音棉 403034543AA-3 | 403034543AA-3 | — | 自制 | 上海泰瑞
85 | T12T | 吸音棉 403037026AA-3 | 403037026AA-3 | — | 自制 | 上海泰瑞
86 | T12T | 吸音棉 403037030AA-3 | 403037030AA-3 | — | 自制 | 上海泰瑞
87 | T12T | 吸音棉 403032278AA-2 | 403032278AA-2 | — | 自制 | 上海泰瑞
88 | T12T | 毛毡 403032278AA-3 | 403032278AA-3 | — | 外协 | 南通华阁
89 | T12T | 吸音棉 403032287AA-2 | 403032287AA-2 | — | 自制 | 上海泰瑞
90 | T12T | 毛毡 403032287AA-3 | 403032287AA-3 | — | 外协 | 南通华阁
91 | T12T | 毛毡 403032289AA-4 (单车3件) | 403032289AA-4 | — | 外协 | 南通华阁

## 03_Q3大事记
2026 Q3 项目大事记（7/1 - 9/30）
按时间正序，取自各项目卡时间线
日期 | 项目 | 事件 | 状态
2026-07-15 | VFe32 | 客户定点 | ✅ 完成
2026-07-28 | VFe32-3M海绵胶 | 图纸已收到 | ✅ 完成
2026-07-31 | VFe32 | SOP量产(切换件) | ✅ 完成
2026-08-01 | BC03 | 首批订单（248件） | 🔄 进行
2026-08-03 | BC03 | SOP量产 | ✅ 完成
2026-08-05 | VWCO | 项目登记：NDA已签，产品篷布，开发中 | ✅ 完成
2026-08-05 | VFe32-3M海绵胶 | 准备供小样20片 | 🔄 进行
2026-08-05 | 蔚来风管海绵 | 材料报价已报 | ✅ 完成
2026-08-05 | 蔚来风管海绵 | 寄材料样阶段 | 🔄 进行
2026-08-20 | ROX01 | 客户找我们询价（内部启动） | ✅ 完成
2026-08-21 | EHEA | 客户通知有项目可以进行切换 | ✅ 完成
2026-08-25 | ROX MY26 | 客户PO 4500125725 下首批(左/右端盖吸音棉各500件，交期2026-09-30) | ✅ 完成
2026-08-26 | ZH5EM | 客户找我们报价，内部启动 | ✅ 完成
2026-08-26 | CX835 | 客户找我们报价, 内部启动 | 🔄 进行
2026-08-26 | EHEA | 收到样件，内部分析样件中 | ✅ 完成
2026-08-26 | ROX01 | 样品已送并确认OK；已紧急拉动6500件 | 🔄 进行
2026-08-27 | ZH5EM | 客户已定点；外协询价/送样启动（泡棉-宁波互盛，塔扣-惠州兰谷） | ✅ 完成
2026-08-27 | ZH5EM | 项目经理陈阳建立CAMDS零件信息 | 🔄 进行
2026-08-27 | SHD | 客户已定点；OTS 120套样品已完成送样 | ✅ 完成
2026-08-27 | ROX01 | 已开始切换交付，但定价未确定（宁波互盛送样） | 🔄 进行
2026-08-27 | T12T | 客户提供T12T零件清单(吸音棉毛毡), 内部启动 | 🔄 进行
2026-09-01 | ROX MY26 | 客户定点(内部定点信)：左0.3097/右0.3009 未税，利润率 12.83% / 23.56% | ✅ 完成
2026-09-04 | VFe32 | 🔴 后扰流板内部海绵条(BEX73090010AA·宁波互盛外协): 9/4及以后拉动全部叫停(原定9/4=10000/9/7=5000/9/14=5000) | ✅ 完成
2026-09-04 | EHEA | BOM确认，内部定点流程完成 | ✅ 完成
2026-09-04 | EHEA | 收到凯华济南9月订单PO4500126513: 外协11项/13.17万件/含税¥19,800, 交期9-30; 外协供应商确认为新久玥 | ✅ 完成
2026-09-04 | T12T | 臻畅基地出T12T成本表(9/1): 自制吸音棉7件单件成本¥0.398~0.890(含材料/加工/三项/运输/包装/实验/模具摊销), 毛毡3件外购南通华阁¥0.084/件 | ✅ 完成
2026-09-08 | EHEA | 收到凯华济南第二份9月订单PO4500126758: 外协11项/15.74万件/含税¥23,607.31, 交期9-30 | ✅ 完成
2026-09-12 | EHEA | 样品已认证合格，下周启动拉动 | ✅ 完成
2026-09-14 | S56 | 收到凯华汽车科技(安徽)首单PO4500127228：S56_X3/X3L吸音棉5件/12,040件，含税单价与金额全部为0(未定价)，交期2026-09-25，收货地安徽芜湖南陵 | ✅ 完成
2026-09-15 | EHEA | 收到凯华济南第三份订单PO4500127276: 外协11项/27.30万件/含税¥34,290.00, 交期2026-10-05 | ✅ 完成
2026-09-16 | S56 | 内部定点完成：奇瑞S56_X3/X3L吸音棉14件，平均年产量50,000套(单车用量16件)，EOP 2029.12，交货地芜湖 | ✅ 完成
2026-09-18 | S56 | 各零件打样：5 个件号（51-12330 / 51-13896 / 51-13897 / 51-13898 / 51-13899）各做 5 件，共 25 件样品，样品清单已出，待送凯华确认 | ✅ 完成
2026-09-18 | S56 | 客户取消零件 51-12723（S56_X3_B下吸音棉）：不排产、不计年量与报价，刀模排版剔除 | ✅ 完成
2026-09-20 | VFe32 | 🟢 后扰流板内部海绵条(BEX73090010AA·宁波互盛外协): 客户已恢复正常拉动, 叫停解除(状态恢复正常) | ✅ 完成
2026-09-20 | ROX MY26 | 独立项目卡建立(与ROX01分列)：端盖吸音棉为独立项目，自制·上海泰瑞 | ✅ 完成
2026-09-23 | EHEA | 排定EH订单出货计划: PO4500126513+4500126758+4500127276 合计562,077件/11件(外协·新久玥)，4等份两两并批 → 9/28 发281,038件、10/5 发281,039件，10/5前全部发完 | 🔄 进行
Q3 共 36 条项目节点

## 04_Q3订单台账
2026 Q3 订单台账（按 PO 日期 7/1-9/30）
注: 单价未定的行(如S56首单)含税总额为 0，需定价后回填
PO号 | PO日期 | 客户 | 项目 | 零件名称 | 数量 | 含税单价 | 含税总额 | 状态
4500122238 | 2026-07-17 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031362AA | 3984 | 0.6 | 2390.4 | received
4500122238 | 2026-07-17 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031332AA | 3361 | 0.79 | 2655.19 | received
4500123030 | 2026-07-25 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后三角板泡棉10×10×203mm BEX73020410AA | 3976 | 0.34 | 1351.84 | received
4500123030 | 2026-07-25 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32海绵条10x10x1842.8mm BEX73090103AA | 1811 | 1.84 | 3332.24 | received
4500123030 | 2026-07-25 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左下挡脚板隔音垫 BIN32551820AA | 3860 | 0.73 | 2817.8 | received
4500123139 | 2026-07-27 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前通风盖板本体海绵条6x10x1301.3 BEX73050103AA | 4000 | 1 | 4000 | received
4500123617 | 2026-08-01 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前端海绵条BIN73031026AA | 1046 | 0.9 | 941.4 | received
4500123617 | 2026-08-01 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前除霜风管海绵条3B IN73031304AA | 1046 | 0.65 | 679.9 | received
4500123617 | 2026-08-01 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031332AA | 346 | 0.79 | 273.34 | received
4500123617 | 2026-08-01 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031362AA | 346 | 0.6 | 207.6 | received
4500123617 | 2026-08-01 | 浙江凯华 | BC03 | BCO3-BIN73631211AA-吹面风隔音棉 | 248 | 2.6 | 644.8 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32海绵条10x10x1842.8mm BEX73090103AA | 1000 | 1.84 | 1840 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前端海绵条BIN73031026AA | 1300 | 0.9 | 1170 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031332AA | 2000 | 0.79 | 1580 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前除霜风管海绵条3B IN73031304AA | 1200 | 0.65 | 780 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32防水海绵-侧裙 BEX73020703AA | 52000 | 0.05 | 2600 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后保险杠安装支架密封圈 BEX73010103AA | 4600 | 0.05 | 230 | received
4500124406 | 2026-08-12 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后三角板泡棉10×10×203mm BEX73020410AA | 1000 | 0.34 | 340 | received
4500124829 | 2026-08-17 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通右风管隔音棉 BIN32472013AA | 4600 | 0.85 | 3910 | received
4500124829 | 2026-08-17 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左侧中通右风管隔音棉 BIN32472016AA | 4000 | 3.62 | 14480 | received
4500124829 | 2026-08-17 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通左风管隔音棉 BIN32472017AA | 4500 | 1.14 | 5130 | received
4500124829 | 2026-08-17 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-右侧中通风管隔音棉 BIN32472018AA | 3800 | 3.66 | 13908 | received
4500124829 | 2026-08-17 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后扰流板内部海绵条 BEX73090010AA | 8000 | 1.37 | 10960 | received
4500125005 | 2026-08-18 | 浙江凯华 | BC03 | BCO3-BIN73631211AA-吹面风隔音棉 | 3235 | 2.6 | 8411 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32防水海绵22x10.5x6mm BEX73020104AA | 3100 | 0.1 | 310 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左下挡脚板隔音垫 BIN32551820AA | 2840 | 0.73 | 2073.2 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32防水海绵-侧裙 BEX73020703AA | 51000 | 0.05 | 2550 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后保险杠安装支架密封圈 BEX73010103AA | 6176 | 0.05 | 308.8 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后三角板泡棉10×10×203mm BEX73020410AA | 5800 | 0.34 | 1972 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32海绵条10x10x1842.8mm BEX73090103AA | 761 | 1.84 | 1400.24 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前端海绵条BIN73031026AA | 3752 | 0.9 | 3376.8 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031332AA | 4743 | 0.79 | 3746.97 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32风管外部隔音棉 BIN73031362AA | 3252 | 0.6 | 1951.2 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前除霜风管海绵条3B IN73031304AA | 3752 | 0.65 | 2438.8 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | BC03 | BCO3-BIN73631211AA-吹面风隔音棉 | 1965 | 2.6 | 5109 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通右风管隔音棉 BIN32472013AA | 2422 | 0.85 | 2058.7 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左侧中通右风管隔音棉 BIN32472016AA | 2282 | 3.62 | 8260.84 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通左风管隔音棉 BIN32472017AA | 2322 | 1.14 | 2647.08 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-右侧中通风管隔音棉 BIN32472018AA | 2272 | 3.66 | 8315.52 | received
4500125579 | 2026-08-24 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后扰流板内部海绵条 BEX73090010AA | 12000 | 1.37 | 16440 | received
4500125725 | 2026-08-25 | 浙江凯华 | ROX MY26 | ROX左侧端盖板吸音棉 15200958AA | 500 | 0.35 | 175 | received
4500125725 | 2026-08-25 | 浙江凯华 | ROX MY26 | ROX右侧端盖板吸音棉 15200961AA | 500 | 0.34 | 170 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 风道海绵条 | 12000 | 0.08 | 960 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜风道上板防水海绵 | 6000 | 0.84 | 5040 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜风道下板防水海绵 | 6000 | 0.82 | 4920 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 仪表板左端护板无纺布 | 6000 | 0.03 | 180 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 空调滤芯遮挡板缓冲毡垫 | 26000 | 0.03 | 780 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱锁扣手缓冲毛毡 | 4000 | 0.04 | 160 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 骨架组合仪表挂钩毛毡 | 11000 | 0.04 | 440 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA PAD安装座护罩毛毡Ⅰ | 18000 | 0.03 | 540 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA PAD检修盖板毛毡Ⅰ | 36000 | 0.03 | 1080 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱扣手缓冲垫 | 2000 | 0.03 | 60 | received
4500126513 | 2026-09-04 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜盖板海绵条 (带背胶） | 4700 | 1.2 | 5640 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 风道海绵条 | 14000 | 0.08 | 1120 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜风道上板防水海绵 | 6500 | 0.84 | 5460 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜风道下板防水海绵 | 6500 | 0.82 | 5330 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 仪表板左端护板无纺布 | 14100 | 0.03 | 423 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 空调滤芯遮挡板缓冲毡垫 | 17000 | 0.03 | 510 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱锁扣手缓冲毛毡 | 4500 | 0.04 | 180 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 骨架组合仪表挂钩毛毡 | 13600 | 0.04 | 544 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA PAD安装座护罩毛毡Ⅰ | 15500 | 0.03 | 465 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA PAD检修盖板毛毡Ⅰ | 26000 | 0.03 | 780 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱扣手缓冲垫 | 1500 | 0.03 | 45 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜盖板海绵条 (带背胶） | 6500 | 1.2 | 7800 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱扣手缓冲垫 | 3000 | 0.03 | 90 | received
4500126758 | 2026-09-08 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 仪表板左端护板无纺布 | 28677 | 0.03 | 860.31 | received
4500126863 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | ROX01 | ROX01侧除霜风道密封棉 | 2500 | 0.3 | 750 | received
4500126863 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | ROX01 | ROX01前除霜盖板海绵条 | 2000 | 1.3 | 2600 | received
4500126863 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | ROX01 | ROX01前除霜盖板密封棉 | 4000 | 0.7 | 2800 | received
4500126863 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | ROX01 | ROX01前围毛毡 | 21000 | 0.08 | 1680 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32防水海绵-侧裙 BEX73020703AA | 9000 | 0.05 | 450 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后三角板泡棉10×10×203mm BEX73020410AA | 7000 | 0.34 | 2380 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32前通风盖板本体海绵条6x10x1301.3 BEX73050103AA | 1000 | 1 | 1000 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32海绵条10x10x1842.8mm BEX73090103AA | 4000 | 1.84 | 7360 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通右风管隔音棉 BIN32472013AA | 12000 | 0.85 | 10200 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左侧中通右风管隔音棉 BIN32472016AA | 12000 | 3.62 | 43440 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-中间中通左风管隔音棉 BIN32472017AA | 12000 | 1.14 | 13680 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-右侧中通风管隔音棉 BIN32472018AA | 12000 | 3.66 | 43920 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | LEV1 | VF-LIMO7 RHD-左下挡脚板隔音垫 BIN32551820AA | 6600 | 0.73 | 4818 | received
4500126875 | 2026-09-09 | 浙江凯华 | VFe32 | VFe32后扰流板内部海绵条 BEX73090010AA | 13000 | 1.37 | 17810 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3_吸音棉2 | 5000 | 0 | 0 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3L_左C下吸音棉4 | 1850 | 0 | 0 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3L_左C下吸音棉5 | 1000 | 0 | 0 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3L_右C下吸音棉4 | 1500 | 0 | 0 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3L_右C下吸音棉4 | 620 | 0 | 0 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3L_右C下吸音棉5 | 1500 | 0 | 0 | received
4500127228 | 2026-09-14 | 凯华汽车科技(安徽) | S56 | S56_X3L_右C下吸音棉5 | 570 | 0 | 0 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 风道海绵条 | 18000 | 0.08 | 1440 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜风道上板防水海绵 | 9000 | 0.84 | 7560 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜风道下板防水海绵 | 9000 | 0.82 | 7380 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 仪表板左端护板无纺布 | 54000 | 0.03 | 1620 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 空调滤芯遮挡板缓冲毡垫 | 36000 | 0.03 | 1080 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱锁扣手缓冲毛毡 | 9000 | 0.04 | 360 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 骨架组合仪表挂钩毛毡 | 18000 | 0.04 | 720 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA PAD安装座护罩毛毡Ⅰ | 36000 | 0.03 | 1080 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA PAD检修盖板毛毡Ⅰ | 66000 | 0.03 | 1980 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 杂物箱扣手缓冲垫 | 9000 | 0.03 | 270 | received
4500127276 | 2026-09-15 | 浙江凯华 | EHEA | EHEA 前除霜盖板海绵条 (带背胶） | 9000 | 1.2 | 10800 | received
Q3 合计: 98 行 PO / 916,915 件 / 含税 ¥378,522.97 ¦ 未定价行 7 行（PO 4500127228）

## 05_待补与看板外
待补清单 & 看板外事项
🔴 未进看板项目卡的两件事，三季度汇报是否并入由你定
类型 | 事项 | 当前状态 | 建议动作
待补字段 | ZH5EM / SHD / ROX MY26 / S56 内部询价日期为空 | 看板 4 张定点卡缺 rfqDate | 补内部询价日期，季度汇报要用"询价→定点"周期
待补字段 | ROX01 定价未确定 | 已切换交付 6500 件，商务价未确认 | Q3 遗留风险，需商务闭环
待补字段 | ZH5EM 10 件供应商全部"待定" | 定点 8/27 后采购未确认 | 催采购确认，否则影响 OTS
待补字段 | S56 首单 PO4500127228 (12,040 件) 单价全 0 | PO 已入台账但未定价 | 定价后回填，Q3 收入口径会变
看板外 | 上汽越南项目（地毯 12269384 / 顶棚 12432323、12432324） | 增值率≥55%、越产成本模型已出；10/16 交越产价格构成；9/30 确认函仍压草稿 | 10 月事项属 Q4，若汇报要提，单列"海外/新市场"一页
看板外 | A10123601 客户新询价模压件 | 合成纤维/沥青双口径，0.32kg，448×349.7mm，成本已估 | 未建项目卡 → 建议补卡进看板
数据 | 看板项目卡 updatedAt = 2026-09-20，PO 台账到 2026-09-15 | 9/23 后无项目卡更新（拉动计划更新到 9/23） | 9/24-10/18 的新进展需你口述，我补进看板再出终版