## 01_汇报要点
上汽越南 AS5PM-X1 · 近两日工作与汇报要点（10/16-10/18）
一句话：地毯价格构成已按 10/16 节点交付客户；顶棚以「内部评估中 + 反问范围」延后；10/18-19 会议是拿范围、定口径的窗口。
① 已交付（10/16 13:33 已发徐文杰）
| 地毯 12269384 越产价格构成 · 六科目 × 两情景 | 未含包装；均高于客户目标价 155（差 17.3~20.7）
② 顶棚 12432323/12432324
| 未给数字，回「尚在内部评估承接方案」 | 口径已从「还没决定做不做」改成「内部评估中」，留了后手
③ 反问客户两个问题
| 同一定点包 or 独立定点？｜供货范围是否仅 DCS 总成件？ | 对方尚未回复
④ 下一步窗口
| 10/18-19 会议（客户此前拟定） | ⚠️ 我方承诺"会前出一页顶棚说明"，尚未制作
⑤ 价格缺口
| 目标价 155 vs 越产成本 173.9~175.7 | 155 在当前料价下不可达，靶点回到国内工艺降本
⑥ 真正的降本金矿（比出海值钱 3~7 倍）
| 投料利用率 58.2%（省 11.35 元/件·年 27.3 万）｜PU 损耗 20%（省 4.9~21 元/件）｜包装 20→15 | 可在会上作为"我方已替客户挖过成本"的筹码
⑦ 本地化 55% 的硬卡点
| 越南无 PE/PA/PE 三层共挤膜、玻纤毡、PU 原料、PP/PET 双组分 ES 纤维产能 | 必须争取"本地增值"按越南境内加工 + 越南开票采购认定
⑧ 双基地基本盘
| 海防 2027.8 / JPH10（VF 代工）｜岘港 2028.9 / JPH40（合资） | 海防 2029 起规划量超 JPH10 上限 → 谈判筹码：客户还要扩产

## 02_事件时间线
上汽越南 AS5PM-X1 事件时间线
从 9/28 线索到 10/18-19 会议；只列有据可查的动作（邮件/文件）
日期 | 事件 | 我方动作 / 结果 | 状态
2026-09-28 | 徐文杰（上汽全球在地化采购部·越南）发来双基地规划：海防与 VF 代工 2027.8 投产 JPH10；岘港合资 2028.9 投产 JPH40；要求国庆前答复是否愿赴越建厂 | 收到并出双基地初步评估 v1→v3（9 页签）；结论：意愿明确，愿赴越建厂 | 已完成
2026-09-30 | 我方正式回信：意愿明确 + 三项承诺 + 索要 7 项资料（零件清单/8 个项目号/份额/年降/EOP/本地化率要求/选定流程） | 已发送徐文杰并抄送 5 人；同日《10.18/19 会议确认函》草稿进了草稿箱，仍未发出 | 已完成·有遗留
2026-10-09 | 客户发来首款出海车型技术资料（产量规划表截图 + 地毯DCS + 顶饰板总成 PDF），要求测算"若去越南生产价格构成"，地毯只算 12269384、顶棚两个件号都要，10/16 前给初步数字 | 当日回信确认范围并承诺 10/16 前给数字；DCS 参数提取完成（地毯 7.1kg/1820×1428×326/目标价155；顶棚 3.532kg 与 3.145kg） | 已完成
2026-10-11 | 顶棚材料底表 + PU/GF 基材板分层成本拆解 | 自寄邮件归档；建立顶棚工艺判断（湿法/干法、两套热压模） | 已完成
2026-10-12 | 地毯材料底表 + 目标价 155 压力测试；越产 BOM 材料-供应商对照（41 家候选池）；越南本地 8 封询盘草案；内部报价申请发尚加林/朱轶/岳阳 | 口径之争：拒绝用外协销售价做自制基准，坚持要内部自制评估价 | 已完成
2026-10-13 | 越南本地供应商寻源落地：Thịnh Gia Huy（隆安·唯一公开 IATF16949）、An Phong、Ouyue、Hoài Đức 等；解析臻畅地毯成本表（成本合计 163.26，材料占 79%） | 给出四类结构性卡点；确定"来料加工"路线可解 PU | 已完成
2026-10-15 | 越产成本换算模型 v1→v4 连改：v4 结论翻转——中国 193.08 / 越产① 183.55 / 越产② 181.79，越产反而便宜 9.5~11.3 元/件 | 翻转原因：包装口径（中国一次性纸箱 15 vs 越南循环器具车 1.9）+ 泡货不跨海；另出投料利用率 58.2%、PU 损耗 20% 两个降本靶点 | 已完成
2026-10-16 | 13:33 正式回复徐文杰：地毯六科目两情景 + 顶棚"内部评估中" + 两个范围反问 + 建议列入 10/18-19 议程 | 附件：越产价格构成_地毯12269384_两情景_20261015.xlsx（621KB）；按客户节点交付 | ✅ 已交付
2026-10-16 至今 | 客户未回邮件，会议时间/形式未再确认 | 待办：顶棚一页说明（工艺路线+投资口径）尚未制作 | ⚠️ 待办
2026-10-18/19 | 拟定会议（客户 9/30 口径） | 目标：拿下顶棚范围与承接方式、55% 增值核定口径、份额与年量 | 🔄 待开

## 03_10月16日交付
10/16 回复客户的内容清单（已发送，可对外复述）
收件人 徐文杰；主题「回复：上汽越南项目 臻畅交流会」；附件 1 个 xlsx + 原技术资料图
项目 | 内容 | 说明
标题口径 | 回复：上汽越南项目 臻畅交流会（沿用原线程） | 对客只说"初步整理"，保留更新权
一、地毯 12269384 | 按 材料/加工制造/三项费用/包装物流/模具摊销/利润 六科目分列，分两种情形：①主要原料自中国进口+越南成型加工；②原料越南本地采购+越南全部工序（对应 55% 本地增值） | 分项明细在附件；166 行前文明确"先行反馈"
二、顶棚 12432323/12432324 | 不随地毯同步给数字，理由两条：1) 工艺与现有产线差异大（针织面料+PU玻纤基材一体模压、含天窗区切割包边，需另配大台面压机与两套热压模，属新工艺与新投资）；2) 本地增值可行性需先核（料费约六成集中在 PU 基材板，越南 PU 与玻纤资源有限） | 这是"延后"而非"拒绝"，承诺评估完成后第一时间反馈
三、反问客户 1 | 顶棚两件是否与地板地毯属同一定点包、须一并承接？或可分别报价、分别定点？ | 直接影响设备与产线配置
三、反问客户 2 | 顶棚供货范围是否仅限 DCS 所列总成件（含天窗/无天窗两配置），是否另含遮阳板、阅读灯支架等附件？ | 避免范围漏项后返工
四、会议建议 | 建议把顶棚的零件范围与承接方式列入 10/18-19 议程，我方会前把工艺路线与投资口径准备成一页说明 | ⚠️ 这一页还没做，是当前最紧的待办

## 04_地毯价格构成对照
地毯 12269384 两套口径对照（发客户版 vs 内部推荐 v4）
发客户版=10/16 附件实数；内部 v4=含包装/泡货运费重算后的推荐口径。两版不能混用
科目（元/件·未税） | ① 发客户版·中国产 | ① 发客户版·越产情景① 料进口+越成型 | 发客户版·越产情景② 料本地+越全工序 | 内部 v4·中国产 | 内部 v4·越产① | 内部 v4·越产② | 差异说明
材料 | 130 | 142.04 | 140.4 | — | — | — | 客户版材料取整 130（成本表 129.27）；PU 化料+起绒毡+底毡占材料 79%
加工制造 | 16 | 12.16 | 12.16 | — | — | — | 越南人工系数 0.40、人工占加工 40% → 越产加工约为中国 0.76
三项费用 | 11.68 | 12.34 | 12.2 | — | — | — | 按(材料+加工)×8%；起步期建议 10~12%
包装 |  |  |  | 15 | 1.9 | 1.9 | ★结论翻转的关键：中国产单程只能一次性纸箱（20→15）；越南本地可循环器具车 1.9（需客户支持回收）
运输 | 8.78 | 4.72 | 4.72 | 18.4 | 11.7 | 11.7 | 客户版按 0.135m³/件；v4 按 FCL 反算 0.335m³/件 → 中国→越南 18.4~25 元/件
模具摊销 | 5.03 | 3.83 | 3.83 | 5.03 | 3.83 | 3.83 | 模具到岸 710,000 含税÷1.13×1.10；份额 50%(客户版) vs 33%(v4)
实验费 | 0.83 | 0.57 | 0.57 | 0.83 | 0.57 | 0.57 | 实验费未税÷(越南年量×生命周期)；越南重做需全额
成本合计 | 172.31 | 175.67 | 173.89 | 193.08 | 183.55 | 181.79 | v4 各科目取值以《越南成本换算_20261015》模型为准（参数可调，此处仅列合计）
客户目标价 DCS | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 仅见于 DCS 成本分析栏
差额（目标价−成本） | -17.31 | -20.67 | -18.89 | -38.08 | -28.55 | -26.79 | 负数=成本高于目标价
结论（该口径下） |  | 越产贵 1.6~3.4 元/件 |  |  | 越产便宜 9.5~11.3 元/件
🔴 必须在会上统一的口径：① 包装是否计入、按什么方式（客户最可能不认"循环器具车"）；② 运费体积取 0.135 还是 0.335 m³/件；③ 我方份额 50% 还是 1/3（决定模具套数与摊销）。三项一变，越产/中国产的优劣结论会翻转。

## 05_会议议程与待办
10/18-19 会议 · 议程与待办（按优先级）
P0 = 不开会也必须今天搞定
# | 议程 / 事项 | 我方要拿到什么 | 我方需准备 | 负责人 / 截止
P0 | 顶饰板工艺路线与投资口径一页说明 | 向客户展示我方已做功课，并把"要不要接"变成"按什么条件接" | 工艺路线（针织面料包覆 + PU/GF 基材一体模压、天窗区切割包边）、所需压机台面吨位、两套热压模 + 检具投资、按份额的年量与回本 | 今天出（未做）
P0 | 55% 本地增值的核定口径 | 分母是售价还是材料额？是否认可"越南开票采购+越南加工"计入？ | 一页口径确认问题清单；两情景已备（料进口/料本地） | 会上问死
P1 | 顶棚两件是否与地毯同包定点 | 拿到"可分别定点"或"必须打包"的明确答复 | 若必须打包 → 评估整包拿下/放弃地毯的两种情形 | 会上
P1 | 顶棚供货范围 | 仅 DCS 总成件？是否含遮阳板、阅读灯支架等附件 | DCS 逐项对照清单 | 会上
P1 | 份额与年量 | 我方份额（1/3 or 全份额）、独家/多点、年降幅度、EOP | 按份额 33%/50%/100% 三档的产能与模具套数表 | 会上
P2 | 模具出资方 | 71 万/套由谁承担，客户出资则摊销列置零 | 两种口径的报价差（5.03 vs 0） | 会上
P2 | 结算币种与汇率、账期 | 人民币/越南盾，汇率浮动如何处理 | 内部财务口径 | 会后
P2 | 越南方本地化伙伴 / 合资方要求 | 是否必须与越方合资、股比要求 | 公司法务预判（个人主体+竞业风险） | 会后
P3 | 会议确认函 | 9/30 草稿仍压草稿箱未发 | 确认会议时间/形式/参会人后再发，避免与旧草稿混淆 | 会前

## 06_风险与待确认
风险与待确认清单
按"会不会让报价站不住"排序
类别 | 事项 | 影响 | 建议动作
口径风险 | 发客户版未计包装，且运费按 0.135m³/件；内部 v4 按 0.335m³、包装 15/1.9 | 若客户按全口径复核，我方数字偏低 10~30 元/件，后续涨价会被动 | 会上先确认包装与运费口径，再决定是否重发一版
口径风险 | 份额未定（发客户版 50%、内部 v4 33%） | 模具套数与摊销差 3.8 元/件；份额错→产能与投资全错 | 要客户明确份额或先按三档并列
价格风险 | 目标价 155 vs 越产 173.9~175.7（差 18.9~20.7） | 按现料价无法达成，硬接会亏 | 明确告知差距来自材料（材料占 65~70%），把降本清单摆上桌
技术风险 | 顶棚需大台面压机 + 两套热压模，属新投资 | 未核投资回收就承诺，后续 capex 无底 | 先出一页投资口径，不承诺价格
供应链风险 | 越南无 PE/PA/PE 膜、玻纤毡、PU 原料、ES 纤维产能 | 55% 本地增值难达；全进口则本地化率不成立 | "来料加工"路线 + 争取口径认定
交付风险 | 9/30《会议确认函》仍在草稿箱（35 封草稿里第 26 封） | 会议时间/参会人未书面确认，会后口径易扯皮 | 会前发确认函；注意别发错 9/30 旧版
进度风险 | 顶棚一页说明未做；客户 10/16 后未回信 | 会上无准备材料，显得被动 | 今天优先做这一页